## チェックリスト
フェーズ | 確認項目 | 担当 | 状態 | 備考
事前準備 | 対象業務の洗い出しと優先順位づけ | 推進担当 | 未着手
事前準備 | 現状の作業時間・コストの計測（ベースライン） | 推進担当 | 未着手 | 効果測定の基準
事前準備 | 経営層への提案・予算確保 | 部門長 | 未着手 | 提案書テンプレ活用
事前準備 | 利用ガイドライン（セキュリティポリシー）の策定 | 情シス | 未着手 | 雛形を編集
ツール選定 | 候補ツールの比較（機能・価格・セキュリティ） | 推進担当 | 未着手 | ベンダー比較シート活用
ツール選定 | 法人向けプラン（非学習設定）の確認 | 情シス | 未着手 | 必須確認項目
ツール選定 | 無料トライアルでの試用 | 担当者 | 未着手
導入準備 | アカウント・権限の発行と管理ルール | 情シス | 未着手
導入準備 | 入力禁止情報の周知 | 推進担当 | 未着手 | ガイドライン第4条
導入準備 | プロンプト集・テンプレートの整備 | 推進担当 | 未着手
試行 | 少人数での試行運用（Phase1） | 担当者 | 未着手
試行 | 勉強会・操作レクチャーの実施 | 推進担当 | 未着手
効果測定 | 作業時間・コストの再計測と比較 | 推進担当 | 未着手 | ベースラインと比較
効果測定 | 課題・改善点のヒアリング | 推進担当 | 未着手
展開 | 対象部門の拡大（Phase3） | 部門長 | 未着手
展開 | 成功事例の社内共有 | 推進担当 | 未着手
導入準備 | 期待効果（KPI）と測定方法の定義 | 推進担当 | 未着手 | 何をもって成功とするか
導入準備 | 法務・コンプラ確認（契約・利用規約） | 法務 | 未着手 | 商用利用条件
導入準備 | セキュリティ設定（学習オフ・権限） | 情シス | 未着手 | 必須
試行 | 少人数での試行運用（Phase1） | 担当者 | 未着手
試行 | 勉強会・操作レクチャーの実施 | 推進担当 | 未着手
試行 | 成功プロンプトの収集・共有 | 推進担当 | 未着手 | ナレッジ化
効果測定 | 作業時間・コストの再計測と比較 | 推進担当 | 未着手 | ベースラインと比較
効果測定 | 課題・改善点のヒアリング | 推進担当 | 未着手
効果測定 | ROI（投資対効果）の算出と報告 | 推進担当 | 未着手 | 経営層へ報告
展開 | 対象部門の拡大（Phase3） | 部門長 | 未着手
展開 | 成功事例の社内共有 | 推進担当 | 未着手
展開 | 部門別の利用ルール調整 | 推進担当 | 未着手
運用 | 定期的なガイドライン見直し | 情シス | 未着手 | 半期ごと
運用 | 利用状況・効果のモニタリング | 推進担当 | 未着手 | 月次
運用 | 新ツール・新機能のキャッチアップ | 推進担当 | 未着手

## 凡例・進め方
項目 | 説明
状態 | 未着手 / 着手中 / 完了 / 保留 のいずれかを記入
進め方 | フェーズ順（事前準備→ツール選定→導入準備→試行→効果測定→展開→運用）に進める
ポイント | 「事前準備」のベースライン計測を省略しない（効果が測れなくなるため）
関連テンプレ | 提案書テンプレ / セキュリティポリシー雛形 / ベンダー比較シート と併用